## 项目工作流程图
鲁山县扶贫办扶贫开发项目工作流程图
|  | 按照项目资金计划确定年度项目贫困村名单 | 协调相关部门落实行业配套项目及资金
项目乡村在广泛征求群众意见，筛选确定实施项目
项目或产业发展贫困户名单村级公示
| 前期工作 | 项目乡村编制项目实施规划
|  | 实施规划方案上报县扶贫办审核 | 项目文本修改完善
|  | 经县扶贫办、财政局审核后上报县扶贫开发领导小组审批 | 经审批后上报省、市扶贫、财政部门备案
乡（镇）、办事处依据批复组织实施项目
县政协、人大、审计、监察等部门不定期检查
乡镇组织招投标、采购或农户自购、自建
| 项目实施 |  |  | 群众举报、检查发现的问题限期整改
项目实施阶段乡镇检查指导并验收
市、县扶贫办对项目实施进行指导、督查
项目村树立公示牌
工作总结
| 项目村自检100% | 项目所在村自验并出具申请验收报告
检查验收 | 乡镇验收 | 出具初验报告并申请县级抽查 | 县级抽查
| 项目后续管理 | 项目移交项目村村委会

## 行政检查类
行政检查类
对扶贫项目的监督检查抽验流程图
抽 验
①根据乡（镇）办事处验收、拨付资金情况，对项目进行抽验 | ②对项目实施进行协调指导。 | ③ 根据监察、审计部门等部门的检查安排，做好监督审计检查的配合工作
处置 对各乡（镇）办事处项目实施、验收管理不力，造成重大损失或者不良影响的，依照国家和省的有关规定对相关责任人进行问责。在对发现的违反规定弄虚作假或者因工作造成严重损失浪费，以利用职权贪污受贿等违法行为，要移送相关检监察机关和司法部门依纪依法查处。